## Sheet1
일자 | 임두혁 | 함형일 | 한강희 | 김영식 |  |  | 7월
44760 | 로그인/회원가입 기능구현 팀원별 업무 지시및 확인 | 로그인/회원가입 폼단 구현 | 프론트단 기본틀 구축 메인페이지 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | STEP.1 | 로그인/회원가입
44761 | 로그인/회원가입 프로단 구현 | 로그인/회원가입 프로단 구현 | 프론트단 기본틀 구축 메인페이지 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | STEP.2 | 게시판/공지게시판
44762 | 로그인/회원가입 기능구현 정검 | 로그인/회원가입 기능구현 정검 | 프론트단 기본틀 구축 로그인페이지 디자인 / 로그인폼 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | STEP.3 | 예약
44763 | STEP.1 진행상황 정검 | 게시판1 폼단 구현 | 프론트단 기본틀 구축 로그인페이지 게시판 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | STEP.4 | 지도API 챗봇API
44764 | 게시판1 프로단 구현 | 게시판1 프로단 구현 | 프론트단 기본틀 구축 예약페이지 작업 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | 10 17 24: 31 | STEP.5 | 디버깅확인및 최종보완
44765 | 게시판1 기능구현 정검 게시판2 구현 | 게시판1 기능구현 정검 게시판2 구현 | 프론트단 기본틀 구축 예약페이지 > 예약 폼 작업 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44766 | 게시판2 기능구현 | 게시판2 기능구현 | 프론트단 기본틀 구축 예약페이지 > 예약 폼 작업 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | bar: 12 19 26 to 14 21 28
44767 | 게시판2 기능구현 | 게시판2 기능구현 | 프론트단 기본틀 구축 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
44768 | STEP.2 진행상황 정검 | 예약게시판 폼 구현 | 예약페이지 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원 | 7 | 1: 1900-01-07; 8월 2: 9
44769 | 예약게시판 프로 구현 | 예약게시판 프로 구현 | 예약페이지 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44770 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약 폼 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44771 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약 폼 디자인 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44772 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약게시판 기능구현 정검 | 메인/로그인/예약 세부작업 (이미지간격/사이즈) | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44773 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약게시판 기능구현 정검 | 메인/로그인/예약 세부작업 (이미지간격/사이즈) | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44774 | 예약게시판 기능구현 정검 | 예약게시판 기능구현 정검 | 메인/로그인/예약 세부작업 (이미지간격/사이즈) | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44775 | STEP.4 진행상황 정검 구글맵 API 적용 | 구글맵 API 적용 | 지도 , 챗봇 API 삽입위치 조정 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44776 | 카카오챗봇 API 적용 | 카카오챗봇 API 적용 | 기능구현 지원 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44777 | 구글맵/카카오챗봇 프로젝트 페이지 연동및 구현 정검 | 구글맵/카카오챗봇 프로젝트 페이지 연동및 구현 정검 | 기능구현 지원 | 페이지 디자인 지원 기능구현 지원
44778 | STEP.5 진행상황 정검 최종발표준비 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 최종 파트별 페이지 정검 | 디버깅 구현사이트 테스트
44779 | 팀원별 업무 진행상황 정검후 작업 재분배 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 최종 파트별 페이지 정검 | 디버깅 구현사이트 테스트
44780 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트
44781 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트 | 디버깅 구현사이트 테스트
44782 | 발표 | 발표 | 발표 | 발표

## 시안1
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
17 | 1900-01-17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 회원관리 |  | 게시판
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1900-01-28 | 30
게시판 |  |  | 공지 |  | 진행작업 오류 요소검사
1900-01-30
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1900-01-05
예약기능 구상 및 구현
1900-01-06 | 8
추가기능 요소검사 보고서 작업

## 시안2
일자 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44765 | 44766 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | 44772 | 44773 | 44774 | 44775 | 44776 | 44777 | 44778 | 44779 | 44780 | 44781
| 1DAY | 2DAY | 3DAY | 4DAY | 5DAY | 6DAY | 7DAY | 8DAY | 9DAY | 10DAY | 11DAY | 12DAY | 13DAY | 14DAY | 15DAY | 16DAY | 17DAY | 18DAY | 19DAY | 20DAY | 21DAY
업무 내역 | 1DAY: 회원관리 작업진행; 3DAY: 게시판 작업진행; 9DAY: 공지; 11DAY: 중간점검 오류검사; 12DAY: 예약기능 구상 구현작업진행; 19DAY: 추가기능 고려 요소 검사

## 시안3
프로젝트명 | 이곳은병원 사이트구축
시작일정 | 44761
종료일정 | 44781
기간 | 25일 / 21일
|  |  | 7월 | [16 empty] | 8월
순번 | 작업명 | 소요일 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 요구명세서/시퀀스다이어그램
2 | 로그인시스템 | 2
3 | 게시판 / 공지게시판 | 8
4 | 예약시스템 | 10 | bar: 7월 15 to 8월 5
5 | 오류,작업상황 점검 | 4